Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»

за 2024 год

Пояснительная записка

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в современных условиях были и остаются приоритетными направлениями работы администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Представители бизнеса вносят значительный вклад в развитие города Комсомольска-на-Амуре – способствуют созданию новых рабочих мест, пополнению местного бюджета, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, обеспечивает экономическую самостоятельность значительной части населения. Малое предпринимательство в значительной степени способствует формированию конкурентной среды, а также установлению рыночного равновесия.

По состоянию на 1 января 2025 года в городе действуют 6 923 субъекта МСП, что составляет 102,7% к аналогичному периоду прошлого года (6 744 единиц). Динамика численности субъектов МСП представлена в таблице.

Таблица 1 – динамика численности субъектов МСП в 2022-2024 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория субъектов малого и среднего предпринимательства | Юридические лица, ед. | Индивидуальные предприниматели, ед. | Всего, ед. |
| 2022 | 2023 | 2024 | Отклонение 2024/ 2023 | 2022 | 2023 | 2024 | Отклонение 2024/ 2023 | 2022 | 2023 | 2024 | Отклонение 2024/ 2023 |
| **Всего** | **2578** | **2531** | **2469** | **-62** | **4012** | **4213** | **4454** | **+241** | **6590** | **6744** | **6923** | **+179** |
| Средние предприятия | 7 | 6 | 9 | +3 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 7 | 10 | +3 |
| Малые предприятия | 162 | 155 | 145 | -10 | 60 | 54 | 50 | -4 | 222 | 209 | 195 | -14 |
| Микропредприятия | 2409 | 2370 | 2315 | -55 | 3951 | 4158 | 4403 | +245 | 6360 | 6528 | 6718 | +190 |

Количество субъектов МСП в 2024 году достигло наивысшего значения с 2020 года, что свидетельствует о преодолении кризисных явлений в экономике, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции и внешним санкционным давлением.

По предварительным оценкам по состоянию на 1 января 2025 года количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее – самозанятый), составляет 12 357 человек, что выше уровня 2023 года на 35% (9 128 человек в 2023 году).

В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре (включая самозанятых граждан) занято около 32,9 тыс. человек, что выше уровня 2023 года на 7,9% (30,5 тыс. человек в 2023 году).

Несмотря на общий рост численности занятых в секторе МСП, количество наемных работников в 2024 году сократилось на 1,1 тыс. человек по сравнению с уровнем 2023 года, что обусловлено привлечением субъектами МСП самозанятых граждан к выполнению работ (оказанием услуг) ранее выполнявшимися штатными сотрудниками. Данная тенденция также прослеживается по сокращению числа малых предприятий в общем количестве субъектов МСП.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг по фактическим (основным и дополнительным) видам экономической деятельности субъектов МСП в 2024 году оценочно составила 92 653,3 млн рублей что выше достигнутого уровня 2023 года на 20%.

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях экономики города.

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности в 2024 году представлена следующим образом:

- оптовая и розничная торговля – 35,08%;

- транспорт и связь – 15,46%;

- строительство – 10,16%;

- операции с недвижимым имуществом – 6,57%;

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 6,57%;

- обрабатывающие производства – 6,11%;

- гостиницы и рестораны – 4,68%;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,53%;

- образовательная деятельность – 1,56%

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,08%;

- другие виды деятельности – 10,2%.

В структуре малого и среднего бизнеса в 2024 году по сравнению с 2023 годом существенных изменений не произошло. Наблюдается незначительное увеличение доли предприятий, работающих в сфере транспорта и связи, строительства, и незначительное снижение доли предприятий, действующих в торговле, сферах операций с движимым и недвижимым имуществом.

Подробная информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы представлена в приложении.

Следует отметить, что по отдельным показателям представлены прогнозные значения в связи с отсутствием статистических данных по причине их формирования органами статистики в апреле-июне 2025 года.

Всего на реализацию мероприятий Муниципальной программы в 2024 году освоены лимиты бюджетных ассигнований в размере 1 509,92 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета 700,00 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета 809,92 тыс. руб.

Дополнительно привлечены внебюджетные средства (средства Фонда развития г. Комсомольска-на-Амуре) в размере 498,66 тыс. рублей.

Всего в 2024 году в рамках Муниципальной программы реализовано в полном объеме 12 мероприятий, из 13 запланированных к реализации, достигнуты установленные показатели (индикаторы) программы.

Результаты, достигнутые за отчётный период:

1. Мероприятие «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

Комитетом по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Комитет) в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП на постоянной основе осуществляется ведение и дополнение Перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП) и используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень).

Во исполнение требования части 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ о ежегодном до 1 ноября текущего года дополнением таких Перечней муниципальных имуществом Комитетом проводятся соответствующие мероприятия, в том числе анализ реестров объектов муниципального имущества, пригодных для включения в Перечень.

В 2024 году по результатам проведенного анализа объектов муниципальной собственности на предмет возможности их включения в Перечень проведено 2 заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки СМСП. В соответствии с принятыми комиссией решениями, были подготовлены проекты постановления о внесении изменений в Перечень, согласно которому Перечень в количественном выражении дополнен на 13 объектов по состоянию на конец года.

По состоянию на 31 декабря 2024 из 210 объектов, включенных в Перечень, в аренду СМиСП предоставлено 176 объектов, что составляет 84 % (при плане не менее 80%) от общего количества объектов, включенных в Перечень. Таким образом, показатель (индикатор) (п. 2.1 Сведений о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доля сданных в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества города Комсомольск-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», выполнен в полном объеме.

Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 декабря 2016 года № 3340-па «Об утверждении льготной ставки арендной платы за использование муниципального имущества, включенного в перечень имущества, утвержденного постановлением администрации города от 30 декабря 2008 года № 188-па «Об утверждении перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» установлена льготная ставка арендной платы за использование муниципального имущества, включенного в Перечень, в размере 95%.

Кроме того, несмотря на напряженное исполнение бюджета, администрацией города Комсомольска-на-Амуре осуществляется поддержка арендаторов муниципального имущества, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде следующих мероприятий:

1) постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 февраля 2023 года № 327-па, утверждающим Порядок определения платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре, предусмотрен понижающий коэффициент, применяемый для расчета начальной цены аукционов на право заключения договоров аренды, учитывающий количество аукционов, признанных несостоявшимися, и позволяющий снизить начальную арендную плату до 50%. Таким образом, начальная цена объекта аукциона в виде ежемесячной арендной платы может быть снижена на 50%.

2) действующим Порядком определения платы за пользование недвижимым имуществом муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре для арендаторов муниципального имущества, относящихся к категории СМСП, предусмотрена возможность передачи в субаренду до 10 процентов арендуемой площади без применения к размеру арендной платы повышающего коэффициента. При этом площадь, возможная для передачи в субаренду составляет до восьмидесяти процентов от общей арендуемой. Данная мера позволяет арендаторам увеличить количество субарендаторов, в связи с чем получить дополнительный доход, разделить нагрузку по содержанию помещения с субарендаторами и, как следствие, осуществлять планомерную оплату за использование муниципального имущества в местный бюджет.

3) в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 8 мая 2019 года № 1016-па «Об утверждении Положения о порядке внесения платы за пользование определенной категорией недвижимого имущества, находящегося в собственности города Комсомольска-на-Амуре», с января по апрель 2024 действовал механизм «арендных каникул» (освобождение арендатора от арендной платы на шесть месяцев) в отношении объектов муниципальной собственности, аукционы на право заключения договора аренды по которым 11 раз и более признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявителей на участие в аукционе.

2. Мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках оказания финансовой поддержки администрацией города Комсомольска-на-Амуре в третьем квартале 2024 года проводился конкурс на предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды деятельности, в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 июня 2021 года № 1030-па (далее - Конкурсный отбор).

По итогам заседания комиссии по проведению Конкурсного отбора принято решение об оказании финансовой поддержки 10 участникам. Победителями Конкурсного отбора стали представители бизнеса в различных сферах деятельности, таких как:

- производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

- обработка металлических изделий механическая;

- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

- производство штукатурных работ;

- производство безалкогольных напитков, производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды;

- производство прочей одежды и аксессуаров одежды;

- производство прочих изделий, не включенных в другие группировки;

- производство строительных металлических конструкций и изделий;

- производство электромонтажных работ.

По состоянию на 1 января 2025 года получателями субсидии 2024 года сохранено 97 рабочих мест, в том числе создано 13 рабочих мест.

Общая сумма оказанной финансовой поддержки составила 1 509,92 тыс. рублей.

3. Мероприятие «Информационная и консультационная поддержка».

В 2024 года Фондом развития г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) проводились очные и онлайн-мероприятия по вопросам развития малого и среднего бизнеса, участие в которых приняли 66 субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане).

В связи с изменением в 2024 году фактического адреса Фонда, отсутствием помещения для проведения мероприятий и проблемами, связанными с недоукомплектованностью штатными единицами, оказывающих консультационную поддержку, в 2024 году не в полном объеме были достигнуты запланированные показатели по числу лиц, участвующих в мероприятиях.

В 2024 году Фондом оказано 196 консультационных услуги субъектам МСП и самозанятым гражданам.

В целях оказания содействия участию субъектов МСП в конкурсах на государственные и муниципальные закупки администрацией города Комсомольска-на-Амуре проводилось информирование Заказчиков и Уполномоченных органов об изменениях законодательства в сфере закупок, о проведении мероприятий для субъектов МСП по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков.

Продолжает работу официальный сайт информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре «Курс на бизнес» (далее – Сайт), аккумулирующий информацию по вопросам развития предпринимательской и инвестиционной деятельности. Сайт актуализируется на постоянной основе, наполняется новой информацией.

4. Мероприятие «Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства необходимой информацией в течение 2024 года на Сайте администрацией города опубликовано 131 новостное сообщение и 2 истории успеха предпринимателей города, подготовленных Фондом развития г. Комсомольска-на-Амуре.

В целом по Хабаровскому краю определены 14 победителей и 16 лауреатов Конкурса в 13 отраслевых и 4 специальных номинациях, в том числе 1 лауреат из города Комсомольска-на-Амуре – генеральный директор АО «Птицефабрика Комсомольская».

В 2024 году обновлен состав Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – Совет).

В 2024 году организовано и проведено 4 заседания Совета в очном формате (24 мая 2024 года, 13 ноября 2024 года, 5 декабря 2024 года, 28 декабря 2024 года).

В течение 2024 года Советом были рассмотрены различные вопросы, направленные на улучшение делового и инвестиционного климата в городе Комсомольске-на-Амуре, такие как проблема доступа субъектов предпринимательской деятельности к финансовым ресурсам при оказании муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, вопросы улучшения взаимодействия с налоговыми органами, стимулирования жилищного строительства и реализацию льготных ипотечных программ и другие. Члены Совета рассмотрели отчет инвестиционного уполномоченного города Комсомольска-на-Амуре, информацию о работе проводимой администрацией города Комсомольска-на-Амуре в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, а также процедуры оценки фактического воздействия, утвердили доклад о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее отраслевых органов за 2023 год.

Особое внимание было уделено рассмотрению проектов муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на бизнес, а именно: регулирующих продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утверждающих типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для размещения на территории города, требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

В течении 2024 года участникам заседаний Совета были представлены различные проекты, такие как:

- проект для военно-промышленного комплекса, разработанный совместно научными сотрудниками города и представителями бизнеса;

- проект «Чистая лига» Комсомольского городского общественного объединения «Градосфера»;

- инвестиционный проект по установке вендинговых точек с продукцией от местных производителей под брэндом «Сделано в Хабаровском крае.

Также были подведены итоги конкурса «Шаги в бизнес» среди учащихся «Предпринимательских классов» в 2024 году.

На итоговом заседании Совета глава города Заплутаев Д.А. огласил инвестиционное послание на 2025 год, а также были подведены итоги работы Совета в 2024 году.

Совместно с бизнес-сообществом города продолжает реализовываться проект «Предпринимательские классы», направленный на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

17 мая 2024 года уже в восьмой раз состоялся конкурс бизнес-проектов и разработок обучающихся «Шаги в бизнес», цель которого - повышение уровня экономических знаний школьников по основам предпринимательства и практического применения предпринимательских умений и навыков. Основной задачей конкурса является предоставление учащимся возможности развивать собственные предпринимательские инициативы и поддержать наиболее перспективные бизнес-идеи. Обязательным условием конкурса является – обсуждение проекта с действующими предпринимателями и его рецензирование для выявления неточностей, корректировки и дельных советов.

В 2024 году в конкурсе приняли участие учащиеся школ №№ 8, 30, 36, 42 и 50, представив на защиту 9 проектов в области предпринимательства.

Разработанные проекты были представлены в трёх номинациях: «Собственное дело», «Социальное предпринимательство» и «Онлайн-предпринимательство».

На защиту были представлены проекты из разных сфер, таких как: производство мороженого и кондитерская, компьютерный клуб и «Анимационная студия», агентство детских праздников, студия ногтевого сервиса и арт-мастерская, оказание бытовых услуг людям пенсионного и предпенсионного возраста.

Оценивало проекты жюри из числа предпринимателей города и представителей управления образования.

 Победителями и призерами стали следующие проекты:

-номинация «Собственное дело»:

- 1 место – проект «Агентство детских праздников» МОУ СОШ № 36;

- 2 место - проект - «Оказание бытовых услуг людям пенсионного и предпенсионного возраста» МОУ СОШ № 42;

- 3 место - проект – «Производство мороженого «Мороженосанжелес» МОУ СОШ №8.

- номинация «Онлайн-предпринимательство» - проект «Анимационная студия» МОУ СОШ №36.

-номинация «Социальное предпринимательство» - проект «Арт-мастерская» МОУ СОШ №8.

Проведение данного конкурса является уже ежегодной традицией Организаторами конкурса выступают Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре и Совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при Главе города Комсомольска-на-Амуре при содействии Фонда развития г. Комсомольска-на-Амуре, который предоставил призы для победителей.

5. Мероприятие «Развитие социального предпринимательства».

В целях развития социального предпринимательства в 2024 году проводилось информирование о преимущества получения статуса социального предприятия, а также о возможных мерах поддержки путем размещения информации на Сайте и в телеграмм-канале «Курс на бизнес»

Аналогичная информация размещалась Фондом в социальных сетях, группах WhatsApp, доводилась до субъектов МСП и физических лиц при обращении в Фонд за консультационными услугами.

Субъекты социального предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре приняли участие в конкурсе на предоставление грантов социальным предпринимателям из краевого бюджета и 1 из них был признан победителями с предоставлением финансовой поддержки в сумме 486,58 тыс. рублей.

На конец 2024 года в Едином реестре субъектов МСП содержится информация о 16 субъектах МСП, имеющих статус социального предприятия.

Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов), причинах недостижения запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, сведения о фактическом освоении бюджетных и внебюджетных средств представлены в приложении.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществлен расчет показателей.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Всего на 2024 год Программа содержит 16 показателей, учитываемых для оценки эффективности Программы.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:





,

к

Фк/Пк

…

Ф2/П2

Ф1/П1

ДИ









где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированных к достижению в отчетном году.

$$Д= \frac{(\frac{294,7}{293,5}+\frac{6923}{6893}+\frac{164,1}{144,5}+\frac{20,5}{21,5}+\frac{92653}{92210}+\frac{29,8}{29,3}+\frac{1534}{1436}+\frac{84}{80}+\frac{34}{34}+\frac{97}{92}+\frac{1344}{1381}+\frac{46}{30}+\frac{133}{130}+\frac{4}{4}+\frac{1}{1}+\frac{16}{16})}{16}$$

С учетом, что при достижении показателя, считается, что Ф/П равен 1, то ДИ = 0,995

1. Степень исполнения запланированного уровня бюджетных расходов.

Рассчитывается по формуле:

БЛ = КР / Л,

где:

КР - кассовое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном году, в тыс. рублей;

Л - объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года, в тыс. рублей.

БЛ = 1509,92/1509,92 = 1

Так как БЛ больше 1, то считается, что БЛ = 1.

1. Степень реализации мероприятий и основных мероприятий Программы.

Степень реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

ССм = Мв / М,

где:

ССм - показатель степени реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Общее количество Программы, запланированных к реализации в 2024 году, составляет 13 единиц, из которых выполнено в полном объеме 12 мероприятий.

ССм = 12/13 = 0,923

1. Расчет оценки эффективности Программы определяется по формуле:

Оп = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета;

ССм - показатель степени реализации мероприятий муниципальной программы.

Оп = 0,6 х 0,995 + 0,25 х 1,000 + 0,15 х 0,923

Таким образом, эффективность Программы составляет 0,986 (программа эффективная).

развития Е.А.Гутник

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Процент выполнения показателя (индикатора) |  Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
| 2023 год (факт) | 2024 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Основные показатели (индикаторы): |
|   | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 285,8 | 293,5 | 294,7 | 100,409 |   |
|   | Количество субъектов МСП  | единиц | 6742 | 6893 | 6923 | 100,435 |   |
|   | Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | единиц | 144,3 | 144,5 | 164,1 | 113,564 |   |
|   | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 21,4 | 21,5 | 20,5 | 95,349 | Сокращение числа наемных работников у юридических лиц, использование услуг самозанятых граждан |
|   | Оборот продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями города, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в действующих ценах | млн. рублей | 78852 | 92210 | 92653 | 100,480 |   |
|   | Доля индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в муниципальном образовании, являющихся субъектами МСП | процентов | 29,3 | 29,3 | 29,8 | 101,706 |   |
|   | Количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим - получателей поддержки (нарастающим итогом) | единиц | 1154 | 1436 | 1534 | 106,825 |   |
| 2. | Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.1. | Доля сданных в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества города Комсомольск-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 80,7 | 80 | 84 | 105,000 |   |
| 3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.1. | Количество СМСП – получателей поддержки, нарастающим итогом | единиц | 24 | 34 | 34 | 100,000 |   |
| 3.2. | Количество сохраненных рабочих мест СМСП – получателями поддержки, нарастающим итогом | единиц | - | 92 | 97 | 100,000 |   |
| 4. | Информационная и консультационная поддержка |   |   |
| 4.1. | Количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим - получателей информационной и консультационной поддержки, нарастающим итогом | единиц | 1131 | 1 381 | 1 344 | 97,321 | В 2024 году Фонд развития г. Комсомольска-на-Амуре сменил фактический адрес нахождения, что привело к сокращению числа обращений субъектов МСП в Фонд. Кроме того, в течение 2024 года в Фонд был недоукомплектован штатными единицами.  |
| 4.2. | Доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ | процентов | 50,8 | 30 | 46 | 153,333 | В соответствии с установленными нормами законодательства в сфере закупок, общий объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций определяется по итогам года и составляет 46 % |
| 5. | Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| 5.1. | Количество опубликованных (размещенных) публикаций, видеосюжетов о развитии предпринимательства и о мерах поддержки, направленных на развитие предпринимательства, в т.ч. «Историй успеха» предпринимателей города, получивших поддержку | единиц | 132 | 130 | 133 | 102,308 |   |
| 5.2. | Количество проведенных заседаний Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре | единиц | 5 | 4 | 4 | 100,000 |   |
| 5.3. | Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,000 |   |
| 6. | Развитие социального предпринимательства |
| 6.1. | Количество социальных предприятий  | единиц | 16 | 16 | 16 | 100,000 |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации основного мероприятия, мероприятия | Степень реализации основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме / выполнено частично / не выполнено) | Причины невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятия / Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Меры, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме/невыполнение мероприятия |
| запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2.* | Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.1. | Ведение и пополнение Перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) | КУИ | Формирование Перечня, выявление в реестрах муниципального имущества объектов, пригодных для включения в Перечень (в том числе неиспользуемых объектов или используемых неэффективно) | Перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП (далее –Перечень), утвержден постановлением администрации города от 30.12.2008 № 188-па (в редакции от 31.10.2024 г. № 2490-па)Дополненный Перечень, утвержденный постановлением администрации города от 30.12.2008 № 188-па (в редакции от 31.10.2024 г. №2490-па) размещен : https://invest.kmscity.ru/infrastructure/mun-property/. По состоянию на 31.12.2024 количество объектов, включенных в Перечень, увеличилось на 13 объектов. | выполнено в полном объеме | Проблемы: увеличение количества объектов, включенных в Перечень, отрицательно отражается на доходах местного бюджета от аренды, поскольку влечет снижение на 5 % размера арендной платы за использование объектов, включенных в перечень, а также препятствует передаче данных объектов более широкому кругу пользователей, в том числе не относящихся к категории МСП |   |
| 2.2. | Предоставление в аренду муниципального имущества из Перечня, в том числе в применением льготной ставки арендной платы | КУИ | Содействие СМСП в обеспечении их производственными и офисными помещениями | По состоянию на 31.12.2024 доля предоставленных субъектам МСП объектов муниципального имущества, включенного в Перечень, составляет 84% (Из 210 объектов, включенных в Перечень, используется СМиСП 176 объектов.) | выполнено в полном объеме |   |   |
| 2.3. | Предоставление преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | КУИ | Содействие СМСП в обеспечении их производственными и офисными помещениями | За 2024 год в порядке, определённом законом № 159-ФЗ, заключено 7 договоров купли-продажи арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества на общую сумму 53957,71 тыс. руб., из них 1 договор на сумму 1 135 тыс. руб. оплачен единовременным платежом, остальные договоры заключены с рассрочкой платежа на 5 лет. | выполнено в полном объеме |   |   |
| 3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.1. | Компенсация затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды деятельности | ДЭР, АГ | Встраивание СМСП с систему кластерной кооперации, создание новых рабочих мест, предоставление субсидии на конкурсной основе | Проведен конкурсный отбор, по результатам которого финансовая поддержка в виде предоставления субсидии 10 субъектам малого и среднего предпринимательства, на общую сумму 1509,92 тыс. руб., в 2024 году получателями субсидии сохранено 92 рабочих места | выполнено в полном объеме |   |   |
| 4. | Информационная и консультационная поддержка  |
| 4.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, лекций, курсов, конференций, выставок-ярмарок круглых столов и встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ДЭР, Фонд | Обучение и повышение уровня квалификации СМСП, повышение конкурентоспособности; количество участников мероприятий, стимулирование физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или к созданию юридических лиц – не менее 150 ежегодно | По данным Фонда развития г. Комсомольска-на-Амуре (далее - Фонд) в информационных мероприятиях (в очных и онлайн мероприятиях) Фонда за 2024 год приняло участие 67 – СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Вместе с тем по данным единого реестра субъектов МСП общее количество лиц, получивших консультационную поддержку составляет 205 единиц. учитывая то, что индивидуальные консультации оказаны 139 лицам (субъектам МСП или их представителям), то количество получателей поддержки в виде участия в мероприятиях составляет 66 ед. Разница может быть обусловлено участием двух лиц, представляющих один субъект МСП, в мероприятии Фонда | выполнено частично | 1) Смена фактического адреса Фонда развития г. Комсомольска-на-Амуре (далее - Фонд) 2) Отсутствие полного штата сотрудников Фонда.3) Дублирующие функции с ЦОУ «Мой бизнес» в части консультационной поддержки. Кроме того, ЦОУ «Мой бизнес» оказываются иные меры поддержки, помимо консультационных | 1) Увеличить количество публикаций на сайте Фонда и в социальных сетях.2 Использовать новые информационные платформы для оповещения мероприятий.  |
| 4.2. | Оказание индивидуальных очных и дистанционных (в том числе письменных) консультационных услуг по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, бизнес-планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения трудового законодательства, иным вопросам | Фонд | Содействие информационному обеспечению СМСП, повышение квалификации; количество получивших консультации - не менее 100 СМСП ежегодно | Количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей индивидуальных консультаций за 2024 год - 139 ед. | выполнено в полном объеме |   |   |
| 4.3. | Содействие участию СМСП в конкурсах на государственные и муниципальные закупки по поставкам товаров (работ, услуг) | ДЭР, Фонд, ФУ | Содействие информационному обеспечению СМСП в области закупок, проведение мероприятий «День поставщика», «День заказчика», реализация проекта «Крупный бизнес малому», информирование СМСП об изменениях законодательства в сфере закупок | Администрацией города Комсомольска-на-Амуре проводилось информирование Заказчиков и Уполномоченных органов об изменениях законодательства в сфере закупок, о проведении мероприятий для СМСП по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков.  | выполнено в полном объеме |   |   |
| 4.4. | Обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре «Курс на бизнес» | УИТиС, ДЭР | Расширение возможностей информационного обеспечения предпринимателей города, функционирование официального сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре «Курс на бизнес» | Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.03.2021 № 345-па создан официальный сайт информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре. Сайт функционирует, актуализируется на постоянной основе, наполняется новой информацией. | выполнено в полном объеме |   |   |
| 5. | Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| 5.1. | Подготовка и размещение информации о развитии предпринимательства, о мерах поддержки, направленных на развитие предпринимательства на телевидении, в сети Интернет, в специализированных печатных и электронных изданиях | ДЭР, Фонд | Содействие информационному обеспечению СМСП, расширение возможностей информационного обеспечения предпринимателей и населения о развитии и роли МСП в социально-экономическом развитии города, увеличение количества субъектов МСП | В течение года на сайте «Курс на бизнес» опубликовано 131 новостное сообщение и 2 истории успеха предпринимателей города, подготовленных Фондом развития г. Комсомольска-на-Амуре | выполнено в полном объеме |   |   |
| 5.2. | Содействие работе некоммерческих организаций предпринимателей города, в т.ч. Совету по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре | ДЭР, Фонд | Обеспечение наличия координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров для СМСП, выработка мер, направленных на улучшение предпринимательской деятельности в городе, наличие информации о деятельности предпринимателей в городе | Создан и действует Совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре. В течение 2024 года проведено 4 заседания. Актуализирован состав Совета.  | выполнено в полном объеме |   |   |
| 5.2. | Содействие развитию профильных классов предпринимательской направленности, проведение мероприятий, направленных на привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | УО, Совет, Фонд,ДЭР | Привлечение в предпринимательскую деятельности молодежи города, увеличение количества СМСП, зарегистрированных на территории города | В 2024-2025 учебном году функционируют 8 классов (групп) учащихся 10-11 классов предпринимательской направленности в общеобразовательных школах №№ 8, 30, 36, 50. В 2024 году проведены мероприятия: посвящение в предприниматели, городской конкурс «Шаги в бизнес».  | выполнено в полном объеме |   |   |
| 6. | Развитие социального предпринимательства |
| 6.1. | Сопровождение социальных предприятий при подготовке ими конкурсной документации для участия в конкурсах на получение краевых и федеральных грантов, при участии в акселерационных программах | Фонд | Создание благоприятных условий для развития социального предпринимательства, привлечение дополнительных финансовых средств социальными предприятиями для реализации социальных проектов, популяризация социального предпринимательства | Проводилось информирование бизнеса об оказании консультационной и методической помощи в подготовке на участие в конкурсе на грант в форме субсидии для субъектов социального предпринимательства. Получателем поддержки стал 1 СМСП на сумму 486,58 тыс. руб.Фондом оказана помощь Лопухову И.А. («SwimBaby» аква-клуб для детей в Комсомольске-на Амуре.) в подготовке документов для участия в ежегодной премии «Импульс добра» | выполнено в полном объеме |   |   |
| 6.3. | Оказание содействия СМСП в целях признания СМСП социальным предприятием | ДЭР, Фонд | Создание благоприятных условий для развития социального предпринимательства, увеличение количества социальных предприятий, оказание информационной и консультационной поддержки по вопросам признания СМСП социальным предприятием | В течение года на постоянной основе проводилось информирование бизнеса о преимуществах получения статуса социального предприятия. По состоянию на 01.01.24 в городе Комсомольске-на-Амуре имеют статус социального предприятия 16 СМСП  | выполнено в полном объеме |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 3

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований  | Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. | Профинансировано на 31.12.2024 г. | Освоено на 31.12.2024 г. | Кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. |
| предусмотрено в программе на 31.12.2024 г. | предусмотрено сводной бюджетной росписью на 31.12.2024 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Всего | 2 423,29 | 1 509,92 | 0,00 | 2 008,58 | 2 008,58 | 0,00 |
| Краевой бюджет (по согласованию) | 809,92 | 809,92 | 0,00 | 809,92 | 809,92 | 0,00 |
| Бюджет города Комсомольска-на-Амуре | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства (по согласованию) | 913,37 | 0,00 | 0,00 | 498,66 | 498,66 | 0,00 |
| 3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 1 509,92 | 1 509,92 | 0,00 | 1 509,92 | 1 509,92 | 0,00 |
| Краевой бюджет (по согласованию) | 809,92 | 809,92 | 0,00 | 809,92 | 809,92 | 0,00 |
| Бюджет города Комсомольска-на-Амуре | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.1. | Компенсация затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющим приоритетные виды деятельности | Всего | 1 509,92 | 1 509,92 | 0,00 | 1 509,92 | 1 509,92 | 0,00 |
| Краевой бюджет (по согласованию) | 809,92 | 809,92 | 0,00 | 809,92 | 809,92 | 0,00 |
| Местный бюджет | 700 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4. | Информационная и консультационная поддержка  | Всего | 853,37 | 0,00 | 0,00 | 464,54 | 464,54 | 0,00 |
| Внебюджетные средства (по согласованию) | 853,37 | 0,00 | 0,00 | 464,54 | 464,54 | 0,00 |
| 4.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, лекций, курсов, конференций, выставок-ярмарок круглых столов и встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | 563,25 | 0,00 | 0,00 | 149,56 | 149,56 | 0,00 |
| Внебюджетные средства (по согласованию) | 563,25 | 0,00 | 0,00 | 149,56 | 149,56 | 0,00 |
| 4.2. | Оказание индивидуальных очных и дистанционных (в том числе письменных) консультационных услуг по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, бизнес-планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения трудового законодательства, иным вопросам  | Всего | 290,12 | 0,00 | 0,00 | 314,98 | 314,98 | 0,00 |
| Внебюджетные средства (по согласованию) | 290,12 | 0,00 | 0,00 | 314,98 | 314,98 | 0,00 |
| 5. | Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 34,12 | 0,00 |
| Внебюджетные средства (по согласованию) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 34,12 | 0,00 |
| 5.1. | Содействие работе некоммерческих организаций предпринимателей города, в т.ч. Совету по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства (по согласованию) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Содействие развитию профильных классов предпринимательской направленности, проведение мероприятий, направленных на привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Всего | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 34,12 | 0,00 |
| Внебюджетные средства (по согласованию) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 34,12 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_